校院两级管理体制改革工作日程安排表

| 时 间 | 内 容 | 责任单位 | 参加范围 | 任务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月28日 | 工作小组会议。部署推进校院两级管理体制改革工作 | 发展规划处 | 小组全体成员 | 发展规划处牵头，并负责拟订教授委员会章程，会同有关部门拟订学院目标责任书,会同工会拟订院级教代会组成办法；各部门按分工完善实施细则 |
| 3月11-14日 | 专题调研 | 党 办 校 办 | 小组全体成员 | 做好调研院校的联系和调研活动的全程安排 |
| 3月15日 | 工作小组会议 | 发展规划处 | 小组全体成员 | 汇总交流调研情况 |
| 3月31日 | 工作小组会议。完成学院教授委员会章程初稿 | 发展规划处 | 小组全体成员 | 讨论教授委员会初稿，征求意见 |
| 4月11日 | 工作小组会议。修订完成各项实施细则；完成院级教代会组成办法初稿 | 发展规划处各责任部门 工 会 | 小组全体成员 工会负责人 | 讨论审议各项实施细则修订稿、院级教代会组成办法初稿，征求意见 |
| 4月25日 | 工作小组会议。形成实施细则草案 | 发展规划处各责任部门 | 小组全体成员 | 审议通过各项实施细则草案 |
| 5月9日 | 工作小组会议 | 发展规划处 | 小组全体成员 工会负责人 | 讨论审议学院教授委员会章程、院级教代会组成办法，再次征求意见 |
| 5月16日 | 工作小组会议。形成学院教授委员会章程、院级教代会组成办法草案；完成学院任期目标责任书初稿 | 发展规划处组织部 工 会 | 小组全体成员 工会负责人 | 审议通过学院教授委员会章程、院级教代会组成办法草案；讨论学院任期目标责任书初稿，征求意见 |
| 6月13日 | 工作小组会议。完成学院任期目标责任书修订稿 | 发展规划处 组织部 | 小组全体成员 | 审议学院任期目标责任书修订稿，再次征求意见 |
| 6月20日 | 工作小组会议。形成学院任期目标责任书草案 | 发展规划处 组织部 | 小组全体成员 | 审议通过学院任期目标责任书草案 |